### Phần 1:

#### 1. Kế hoạch theo Capacity

- Dữ liệu đầu vào: Số ngày công thực tế của Devs; Velocity trung bình trọng số 3 Sprint gần nhất (15, 13 SP -> lấy mốc ~14-15 SP).

- Ai cập nhật: Devs & SM.

- Khi nào: Sprint Planning ở đầu Sprint.

- Giúp quyết định: Chốt mức SP cam kết dựa trên Capacity thực tế, tránh tranh luận vô căn cứ về số SP nên nhận.

#### 2. Burndown Chart theo Task & Trạng thái Sprint Goal

- Dữ liệu đầu vào: Số Task còn lại + Trạng thái tiến độ các Story thuộc Sprint Goal.

- Ai cập nhật: Developers.

- Khi nào: Daily Scrum.

- Giúp quyết định: Phát hiện vướng mắc sớm từ giữa Sprint thay vì ngày cuối.

#### 3. Mốc kiểm tra Giữa Sprint

- Dữ liệu đầu vào: Tiến độ thực tế ngày 5/10; Danh sách Story chính (Sprint Goal) vs Story phụ.

- Ai cập nhật: PO & Devs.

- Khi nào: Ngày 5 của Sprint và sau Daily Scrum.

- Giúp quyết định: Cắt giảm Story phụ nếu Story chính trễ tiến độ, bảo vệ Sprint Goal.

#### 4. Bảng Theo dõi Xu hướng Đội

- Dữ liệu đầu vào: Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal, Cycle Time.

- Ai cập nhật: SM.

- Khi nào: Sprint Retrospective.

- Giúp quyết định: Điều chỉnh quy trình nội bộ, cải thiện độ ổn định của đội qua từng Sprint.

### Phần 2:

#### Tình huống 1: Burndown nằm ngang từ ngày 4–6

- Phát hiện: Burndown Chart không giảm 3 ngày liên tiếp; Daily Scrum ghi nhận Dev làm đủ giờ nhưng không đóng được Task/Story.

- Phản ứng: SM kiểm tra vướng mắc chuyên môn hoặc Story quá to. Yêu cầu Dev tách Story thành các Sub-task nhỏ hơn (<1 ngày) để tiếp tục tiến độ liên tục, tránh dồn việc đến ngày cuối.

#### Tình huống 2: 2 Dev nghỉ 3 ngày (Capacity giảm 15%)

- Phát hiện: Capacity ghi nhận tổng ngày công giảm 15% tại buổi Sprint Planning.

- Phản ứng: Giảm SP nhận vào tương ứng 15% (chỉ nhận ~11–12 SP dựa trên mốc 13–15 SP gần nhất). PO ưu tiên xếp các Story trực tiếp đóng góp vào Sprint Goal lên đầu.

#### Trả lời Quản lý & Chỉ số thay thế

- Phản ứng với đề xuất xếp hạng: Velocity là thước đo năng lực ước lượng nội bộ, không có giá trị chuẩn hóa để so sánh giữa các đội khác nhau. Dùng Velocity làm KPI sẽ dẫn đến hiện tượng nhận thêm Story Point, giảm chất lượng code.

- Thông báo gợi ý cho Quản lý:

  - Tỷ lệ đạt mục tiêu Sprint.

  - Thời gian hoàn thành từ ý tưởng đến sản phẩm.

  - Số lỗi phát sinh trên môi trường Production.